{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,5],[4,0,15,0],[6,1,10,1],[14,1,15,1],[17,0,20,0],[17,1,18,1],[19,1,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["2020年“石家庄市农村产权交易中心建设运营经费”绩效评价指标体系"]
[]
["一级\n指标","二级\n指标","三级指标","权重","指标说明","评分标准","得分"]
["产出指标","数量指标","2020年农村产权流转交易乡村服务站点建设完成情况",4,"2020年农村产权流转交易乡村服务站点建设数量是否达到中共石家庄市委全面深化改革委员会关于印发《中共石家庄市委全面深化改革委员会2020年工作要点》的通知中要求数量，即全市农村产权交易乡（镇）服务站点覆盖率达30%，村级服务点覆盖率达到20%","得分等于站点建设数量/应建设数量*分值",4]
[null,null,"2020年集体资产流转交易业务培训完成情况",4,"是否组织农村产权交易县级业务培训会5场，乡镇培训会123场","得分等于培训完成量/应完成量*分值。",4]
[null,"质量指标","劳务派遣人员管理情况",3,"是否制定劳务派遣人员管理制度，管理制度是否有效执行。","制定劳务派遣人员管理制度得1分，有效执行得1分。",3]
[null,null,"劳务派遣人员岗位技能情况",3,"劳务派遣人员是否具有相应的专业技术证书。","得分具备相应专业技术证书的人数/总人数*分值。",0.6]
[null,null,"资金使用合规性",3,"资金使用范围是否符合规定，是否取得相应发票，发票是否合规。","每发现一项不合规扣1分，扣完为止",3]
[null,null,"招投标程序合规性",3,"需要招投标的项目是否经过招投标，流程是否合规。","每发现一项不合规扣1分，扣完为止",2]
[null,null,"合同执行情况",3,"是否严格按合同条款执行合同。","每发现一项不合规扣1分，扣完为止",2]
[null,null,"验收合规性",3,"需要验收的项目是否经过验收，验收程序是否合理。","每发现一项不合规扣1分，扣完为止",3]
[null,null,"交易系统实用性",3,"石家庄市农村集体资产股权委托交易系统是否能满足基本需求，是否简单易操作。","能满足基本需求得满分，不能满足基本需求得0分。",3]
[null,null,"交易中心办理业务合规性",3,"农村产权交易中心是否按石家庄市农村产权交易管理暂行办法中规定流程办理业务。","每发现一次未按规定流程办理扣0.5分。",3]
[null,"时效指标","挂牌及时性",4,"农村产权交易中心应当自收到资料后5个工作日内完成挂牌信息制作。","每拖延一日扣1分。",4]
[null,null,"审核及时性",4,"农村产权交易中心会同相关行政部门在5个工作日内依法完成对受让申请人的市场主体信息审查。","每拖延一日扣1分。",4]
["预算执行率指标","预算执行率","预算资金执行率",10,"计算方法：预算资金执行率=（实际支出资金/实际收到预算资金）×100%","预算资金执行率100%，得10分；每低10个百分点，扣2分；扣完为止。",10]
["效益指标","社会效益指标","业务保障能力提升情况",8,"购置设备对业务保障能力的提升情况。","对业务保障能力有明显提升，具体准确得8分；有提升未达到预期效果得4分；未提升不得分。",8]
[null,null,"公共服务水平提升情况",8,"购置软件开发服务、网站建立等对公共服务水平的提升情况。","对公共服务水平有明显提升，具体准确得8分；有提升未达到预期效果得4分；未提升不得分。",8]
[null,"可持续影响指标","平台交易笔数增长情况",12,"2020年与2019年相比交易笔数是否增长。","每年增长得4分，持平得2分，减少不得分。",12]
[null,null,"平台交易金额增长情况",12,"2020年与2019年相比交易金额是否增长。","每年增长得4分，持平得2分，减少不得分。",12]
["满意度指标","满意度指标","服务对象满意度",10,"对服务对象进行满意度测评问卷调查。","对象满意度90%及以上的，得10分；每低5个百分点，扣减1分，低于60%不得分。",10]
["合计",null,null,100,null,null,95.6]